## sprint1
SPINT
spint1 | 任务ID | 任务内容 | 时间 | 状态
| 1 | 制作软件原型 | 24rh | 已完成
| 2 | 编写概要设计文档 | 24rh | 已完成
| 3 | 功能面板编写 | 24rh | 已完成
| 4 | 完成数据库设计 | 48rh | 已完成
| 5 | 登录页面设计 | 24rh | 已完成
| 6 | 引入百度地图模块 | 36rh | 已完成
| 7 | 实现restful服务 | 24rh | 已完成

## sprint2
SPINT
spint2 | 任务ID | 任务内容 | 时间 | 状态
| 15 | 完成登录验证部分 | 24rh | 已完成
| 16 | 编写检测点弹出气泡展示信息 | 24rh | 已完成
| 17 | 软件主界面框架搭建 | 24rh | 已完成
| 18 | 搭建后端框架 | 48rh | 已完成
| 19 | Arduino读取水位传感器数据 | 24rh | 已完成

## sprint3
SPINT
spint3 | 任务ID | 任务内容 | 时间 | 状态
| 15 | 硬件完成 arduino数据发出 | 24rh | 已完成
| 16 | 完成socket服务 | 24rh | 已完成
| 17 | 前后端数据通信确认 | 24rh | 已完成
| 18 | 搭cucumber框架 | 48rh | 已完成
| 19 | 写自动化测试案例 | 24rh | 已完成
| 20 | 进行自动化测试 | 36rh | 已完成
| 21 | 搭建jenkins框架 | 24rh | 已完成
| 22 | 代码持续集成 | 8rh | 进行中
| 23 | 服务器安全组策略 | 24rh | 已完成
| 24 | 进行UCA确认 | 48rh | 已完成
| 25 | 编写QA文档 | 48rh | 已完成

## sprint4
SPINT
spint4 | 任务ID | 任务内容 | 时间 | 状态
| 15 | 编写热图展示功能 | 24rh | 已完成
| 16 | 编写等值面计算展示功能 | 24rh | 已完成
| 17 | 服务判断数据是否合理，如果合力通过redis推送到数据库 | 24rh | 已完成
| 18 | Raspberry进行网络通信向服务器发送Socket | 48rh | 已完成
| 19 | 编写检测点视频展示demo | 24rh | 已完成
| 20 | 编写路径规划功能 | 36rh | 已完成
| 21 | 编写距离量算，面积量算功能 | 24rh | 已完成

## Note
Leangoo：https://www.leangoo.com/kanban/project/go/27886